## 1. 교육일정
23년 2차 신입직원 교육 현황
교육명 | 교육 기간 | 교육기간 | 횟수 | 강사 | 리뷰어 | 회차 | [9 empty] | 횟수 (sum)
[6 empty] | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차
직무교육 | 2일 | 2023.11.06 2023.11.22 | 2 | 김경은 김정민 | - | 회차 1회차: 2023.11.06; 회차 2회차: 2023.11.22 | 2
진행여부 | bar: 회차 1회차 to 회차 2회차
프로젝트관리교육 | 2일 | 2023.11.07 ~ 2023.11.08 | 2 | 윤진석 | - | 회차 1회차: 2023.11.07; 회차 2회차: 2023.11.08 | 2
진행여부 | bar: 회차 1회차 to 회차 2회차
리눅스교육 | 3일 | 2023.11.09 ~ 2023.11.13 | 3 | 전재완 | - | 회차 1회차: 2023.11.09; 회차 2회차: 2023.11.10; 회차 3회차: 2023.11.13 | 3
|  |  |  | 진행여부 |  | 회차 1회차: ○; 회차 2회차: ○; 회차 3회차: ○(유석현대체)
데이터베이스교육 | 4일 | 2023.11.14 ~ 2023.11.17 | 4 | 유석현 | - | 회차 1회차: 2023.11.14; 회차 2회차: 2023.11.15; 회차 3회차: 2023.11.16; 회차 4회차: 2023.11.17 | 4
진행여부 | bar: 회차 1회차 to 회차 4회차
자바응용-기본교육 | 13일 | 2023.11.20 ~ 2023.12.05 | 6 | 유석현 | - | 2023.11.20 | 2023.11.21 | 2023.11.23 | 2023.11.27 | 2023.11.29 | 2023.11.30 |  |  |  |  | 6
진행여부 | bar: 회차 1회차 to 회차 6회차
|  |  | 2 | - | 이승준 | 회차 1회차: 2023.11.28; 회차 2회차: 2023.12.04 | 2
진행여부 | bar: 회차 1회차 to 회차 2회차
자바응용-심화교육1 | 8일 | 2023.12.06 ~ 2023.12.15 | 4 | 유석현 | - | 회차 1회차: 2023.12.06; 회차 2회차: 2023.12.11; 회차 3회차: 2023.12.12; 회차 4회차: 2023.12.13 | 4
|  |  |  | 진행여부 |  | 회차 1회차: ○; 회차 2회차: ○(12.07 대체); 회차 3회차: ○
|  |  | 1 | - | 이명호 | 회차 1회차: 2023.12.14 | 1
진행여부
자바응용-심화교육2 | 13일 | 2023.12.18 ~ 2024.01.05 | 7 | 김윤환 | - | 2023.12.18 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | 2023.12.27 | 2023.12.29 | 2024.01.03 | 2024.01.05 |  |  |  | 7
진행여부
|  |  | 3 | - | 이명호 | 회차 1회차: 2023.12.21; 회차 2회차: 2023.12.28; 회차 3회차: 2024.01.04 | 3
진행여부
클라우드-기본교육 | 4일 | 2024.01.08 ~ 2024.01.11 | 3 | 최정원 | - | 회차 1회차: 2024.01.08; 회차 2회차: 2024.01.09; 회차 3회차: 2024.01.11 | 3
진행여부
|  |  | 1 | - | 김지영 | 회차 1회차: 2024.01.10 | 1
진행여부
클라우드-심화교육 | 13일 | 2024.01.15 ~ 2024.01.31 | 5 | 김태은 | - | 회차 1회차: 2024.01.15; 회차 2회차: 2024.01.18; 회차 3회차: 2024.01.23; 회차 4회차: 2024.01.25; 회차 5회차: 2024.01.31 | 5
진행여부
|  |  | 3 | - | 김지영 | 회차 1회차: 2024.01.17; 회차 2회차: 2024.01.24; 회차 3회차: 2024.01.30 | 3
진행여부

## 2. 교육 세부 일정(캘린더)
| 2023년 11월 | [6 empty] | 비고
요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
과정명
강사
리뷰어
교육시간
출근시간
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 직무교육 / 프로젝트관리 / 리눅스
과정명 |  | 직무1 | 프로젝트관리 |  | 리눅스
강사 |  | 김정민 | 윤진석 | 윤진석 | 전재완 | 전재완
리뷰어
교육시간 |  | 14:00 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~ | 13:00 ~ | 10:00 ~
출근시간 |  | 10:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 리눅스 / 데이터베이스
과정명 |  | 리눅스 | 데이터베이스
강사 |  | 전재완 | 유석현 | 유석현 | 유석현 | 유석현
리뷰어
교육시간 |  | 19:00 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~
출근시간 |  | 14:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 자바응용-기본
과정명 |  | 자바-기 |  | 직무2 | 자바-기
강사 |  | 유석현 | 유석현 | 김경은 | 유석현
리뷰어
교육시간 |  | 10:00 ~ | 10:00 ~ | 14:00 ~ | 10:00 ~
출근시간 |  | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 자바응용-기본
과정명 |  | 자바-기 | 자바-기 | 자바-기
강사 |  | 유석현 |  | 유석현 | 유석현
리뷰어 |  |  | 이승준
교육시간 |  | 10:00 ~ | 16:00 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~
출근시간 |  | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~
2023년 11월 일: 2023년 12월 | 비고
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[6 empty] | 1 | 2
과정명
강사
리뷰어
교육시간
출근시간
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 자바응용-심화1
과정명 |  | 자바-기 |  | 자바-심1 | 자바-심1
강사 |  |  |  | 유석현 | 유석현
리뷰어 |  | 이승준
교육시간 |  | 16:00 ~ |  | 10:00 ~ | 10:00 ~
출근시간 |  | 09:00 ~ |  | 09:00 ~ | 09:00 ~
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 자바응용-심화1
과정명 |  | 자바-심1 | 자바-심1 |  | 자바-심1
강사 |  | 유석현 | 유석현 | 유석현
리뷰어 |  |  |  |  | 이명호
교육시간 |  | 13:30 ~ | 10:00 ~ | 10:00 ~ | 16:00 ~ |  |  | 12월7일 대체교육으로 12월11일 진행
출근시간 |  | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 자바응용-심화2
과정명 |  | 자바-심2 |  | 자바-심2 | 자바-심2 | 자바-심2
강사 |  | 김윤환 |  | 김윤환 |  | 김윤환
리뷰어 |  |  |  |  | 이명호
교육시간 |  | 19:00 ~ |  | 19:00 ~ | 16:00 ~ | 14:00 ~ |  | 12월22일 교육시간 19:00에서 14:00 변경
출근시간 |  | 14:00 ~ |  | 14:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ |  | 12월22일 출근시간 14:00에서 09:00 변경
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 자바응용-심화2
과정명 |  |  |  | 자바-심2 | 자바-심2 | 자바-심2
강사 |  |  |  | 김윤환 |  | 김윤환
리뷰어 |  |  |  |  | 이명호
요일: 교육시간; 2023년 11월 수: 19:00 ~; 2023년 11월 목: 16:00 ~; 2023년 11월 금: 14:00 ~ | 12월29일 교육시간 19:00에서 14:00 변경
요일: 출근시간; 2023년 11월 수: 14:00 ~; 2023년 11월 목: 09:00 ~; 2023년 11월 금: 09:00 ~ | 12월29일 출근시간 14:00에서 09:00 변경
31
과정명
강사
리뷰어
교육시간
출근시간
2023년 11월 일: 2024년 1월 | 비고
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 자바응용-심화2
과정명 |  | 3: 자바-심2; 4: 자바-심2; 5: 자바-심2
강사 |  | 3: 김윤환; 5: 김윤환
리뷰어 |  | 4: 이명호
교육시간 |  | 3: 19:00 ~; 4: 16:00 ~; 5: 19:00 ~
출근시간 |  | 3: 14:00 ~; 4: 09:00 ~; 5: 14:00 ~
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 클라우드-기본
과정명 |  | 클라우드 | 클라우드 | 클라우드 | 클라우드
강사 |  | 1: 최정원; 2: 최정원; 4: 최정원
리뷰어 |  | 3: 김지영
교육시간 |  | 19:00 ~ | 19:00 ~ | 19:00 ~ | 19:00 ~
출근시간 |  | 14:00 ~ | 14:00 ~ | 14:00 ~ | 14:00 ~
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 클라우드-심화
과정명 |  | 1: 클-심; 3: 클-심; 4: 클-심
강사 |  | 1: 김태은; 4: 김태은
리뷰어 |  | 3: 김지영
교육시간 |  | 1: 19:00 ~; 3: 19:00 ~; 4: 19:00 ~
출근시간 |  | 1: 14:00 ~; 3: 14:00 ~; 4: 14:00 ~
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 클라우드-심화
과정명 |  | 2: 클-심; 3: 클-심; 4: 클-심
강사 |  | 2: 김태은; 4: 김태은
리뷰어 |  | 3: 김지영
교육시간 |  | 2: 19:00 ~; 3: 19:00 ~; 4: 19:00 ~
출근시간 |  | 2: 14:00 ~; 3: 14:00 ~; 4: 14:00 ~
| 28 | 1: 29; 2: 30; 3: 31 | 클라우드-심화
과정명 |  | 2: 클-심; 3: 클-심
강사 |  | 3: 김태은
리뷰어 |  | 2: 김지영
교육시간 |  | 2: 19:00 ~; 3: 19:00 ~
출근시간 |  | 2: 14:00 ~; 3: 14:00 ~

## 3. 강의 세부 일정표
경영/규정/사내시스템/생활교육
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-11-06 | 윤직석 김경은 김정민 | - 회사연혁 및 경영방침, 직무규정 및 복리후생 - 사내시스템 소개 및 본사 생활에 관한 안내 |  |  | O
2회 | 2023-11-22 | 김경은 김정민 | - 사내시스템 및 본사 생활 안내 - Q&A 및 사내 시스템 실습 |  |  | O
프로젝트 관리
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-11-07 | 윤진석 | 프로젝트 관리 및 프로세스, 프로젝트 조직 및 역할 |  |  | O
2회 | 2023-11-08 | 윤진석 | 정보시스템 개발 방법론, CBD 개발 방법론 및 단계별 산출물 관리 |  |  | O
리눅스
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-11-09 | 전재완 | 가상화 기술 및 VistualBOx |  |  | O
2회 | 2023-11-10 | 전재완 | Linux 초급 및 중급 |  |  | O
3회 | 2023-11-13 | 전재완 | Linux 고급, Maria DB |  |  | O
데이터베이스
회차 | 일자 |  | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-11-14 | 유석현 | SQL과 데이터베이스 학습 |  |  | O
2회 | 2023-11-15 | 유석현 | SQL과 데이터베이스 학습 |  |  | O
3회 | 2023-11-16 | 유석현 | SQL을 활용한 데이터 전처리 |  |  | O
4회 | 2023-11-17 | 유석현 | SQL을 활용한 데이터 전처리 |  |  | O
자바응용 기본교육
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-11-20 | 유석현 | 01.[사내교육]자바응용_java기초_v20230130.01.pptx | 전체 | Java 기초 | O
2회 | 2023-11-21 | 유석현 | 02.[사내교육]자바응용_JSP기초_v20230209.01.pptx | 1~18p | HTTP | O
3회 | 2023-11-22 | 유석현 | 자습 - HTTP 서버 만들기 |  |  | -
4회 | 2023-11-23 | 유석현 | 02.[사내교육]자바응용_JSP기초_v20230209.01.pptx | 19~32p | MVC모델 | O
5회 | 2023-11-24 | 유석현 | 자습 - 서블릿을 사용하여 MVC 프레임워크 만들기 |  |  | -
6회 | 2023-11-27 | 유석현 | 03.[사내교육]자바응용_Spring프레임워크_v20230223.01.pptx | 1~29p | Spring프레임워크 기초 | O
7회 | 2023-11-28 | 유석현 | 자습 - 프로젝트를 생성하고 Mybatis SQL 로그 출력 |  |  | -
8회 | 2023-11-29 | 유석현 | 03.[사내교육]자바응용_Spring프레임워크_v20230223.01.pptx | 30~45p | Tiles 및 Security | O
9회 | 2023-11-30 | 유석현 | 03.[사내교육]자바응용_Spring프레임워크_v20230223.01.pptx | 46~57p | 첨부파일 및 배치 | O
10회 | 2023-12-01 | 유석현 | 자습 - 게시판 개발(DB 설계는 점검) |  | 게시판 DB 설계 점검 | 진도체크
11회 | 2023-12-04 | 유석현 | 자습 - 게시판 개발 |  |  | -
자바응용 심화교육1
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-12-05 | 유석현 | 점검 - HTTP 서버/MVC프레임워크/게시판 |  |  | 진도체크
2회 | 2023-12-06 | 유석현 | 05.[사내교육]자바응용_JQuery_v20230213.01.pptx | 전체 | JQuery | O
3회 | 2023-12-07 | 유석현 | 06.[사내교육]자바응용_Bootstrap_v20230220.01.pptx | 전체 | Bootstrap | O
4회 | 2023-12-08 | 유석현 | 자습 - 게시판 Bootstrap 전환 |  |  | -
5회 | 2023-12-11 | 유석현 | 점검 - 게시판 Bootstrap 전환 |  |  | 진도체크
6회 | 2023-12-12 | 유석현 | 07.[사내교육]자바응용_Springboot_v20230307.01.pptx | 1~15p | Spring Boot 및 JPA | O
7회 | 2023-12-13 | 유석현 | 07.[사내교육]자바응용_Springboot_v20230307.01.pptx | 16~24p | Rest API | O
8회 | 2023-12-14 | 유석현 | 자습 - 게시판 Rest API 개발(Back-end) |  |  | -
9회 | 2023-12-15 | 유석현 | 점검 - 게시판 Rest API 개발(Back-end) |  |  | 진도체크
자바응용 심화교육2(vue)
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2023-12-18 | 김윤환 | Vue 기본1( 환경 구성, VueJS, NodeJs ) | 이론 |  | O
2회 | 2023-12-20 | 김윤환 | Vue 기본2( Vue 문법 활용, Vuetify 활용 ) | 이론 |  | O
3회 | 2023-12-22 | 김윤환 | NodeJs + VueJs 로 사용자 관리 Front-End 구현 | 실습 |  | O
4회 | 2023-12-27 | 김윤환 | Nuxt | 이론 |  | O
5회 | 2023-12-29 | 김윤환 | VueJs 로 만든 사용자 관리 Nuxt로 구현 | 실습 |  | O
6회 | 2024-01-03 | 김윤환 | Vue JSP 적용, SpringBoot, Thymeleaf | 이론 |  | O
7회 | 2024-01-05 | 김윤환 | SpringBoot + Thymeleaf + VueJs를 활용하여 사용자 관리 구현 | 실습 |  | O
클라우드 기본교육
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2024-01-08 | 최정원 | 클라우드 개념 |  |  | O
2회 | 2024-01-09 | 최정원 | DEVOPS 개념 |  |  | O
3회 | 2024-01-11 | 최정원 | Docker 개념 |  |  | O
클라우드 심화교육
회차 | 일자 | 강사 | 자료 | 범위 | 주제 | 교육여부
1회 | 2024-01-15 | 김태은 | MSA 개면 |  |  | O
2회 | 2024-01-18 | 김태은 | 컨테이너 |  |  | O
3회 | 2024-01-23 | 김태은 | Kubernetes |  |  | O
3회 | 2024-01-25 | 김태은 | Pipeline |  |  | O
3회 | 2024-01-31 | 김태은 | 실습 |  |  | O

## 12. 강사 및 리뷰어 Pool
No. | 구분 | 성명 | 직급 | 프로젝트 | 가용 | 분야
[6 empty] | 직무 | 프로젝트관리 | 리눅스 | 데이터베이스 | JAVA(기본) | JAVA(심화) | 클라우드(기본) | 클라우드(심화)
1 | 강사 | 윤진석 | 부장 | 본사 | ○ | ▣ | ▣
2 | 강사 | 김경은 | 차장 | 본사 | ○ | ▣
3 | 강사 | 김정민 | 대리 | 본사 | ○ | ▣
4 | 강사 | 전재완 | 부장 | 본사 | ○ |  |  | ▣ | ▣
5 | 강사 | 유석현 | 수석 | 본사 | ○ |  |  |  | ▣ | ▣ | ▣
6 | 강사 | 최정원 | 수석 | 조달청 | ○ | [6 empty] | ▣
7 | 강사 | 김태은 | 차장 | 조달청 | ○ | [7 empty] | ▣
8 | 강사 | 김윤환 | 주임 | KGC | ○ | [5 empty] | ▣
| 리뷰어 | 이명호 | 주임 | 본사 | ○ |  |  |  |  | ▣ | ▣
9 | 리뷰어 | 김민석 | 사원 | 본사 | ○ | [6 empty] | ▣ | ▣
11 | 리뷰어 | 김지영 | 사원 | 조달청 | ○ | [6 empty] | ▣ | ▣
12 | 리뷰어 | 이승준 | 사원 | KGC | ○ |  |  |  |  | ▣
13 | 리뷰어 | 오재경 | 사원 | KGC
14 | 리뷰어 | 이동민 | 사원 | 본사
15 | 리뷰어 | 윤동기 | 사원 | 본사
16 | 리뷰어 | 박관우 | 사원 | 조달청
17
18
19
20
21
22

## 99. 신입사원 교육 프로세스
프로세스 | 비고
1. 신입사원 대상 인원 확정
2. 기 교육과정 참고해서 교육과정에 대한 강사 확인
2.1 신입사원이 사용할 노트북 및 VM(1인당 2개) 확인 | VM 할당은 김민석사원에게, 노트북은 경영지원팀에 문의
3. 강사일정표에 따른 리뷰어 일정도 확인
4. 강사 및 리뷰어에 일정 공유 및 최종 확인
5. 신입사원 교육 프로세스에 대해 대표에게 보고